- Soupis neprovedených prací (rozdíl oproti projektu)

- Nebyly provedeny stupačky kanalizace DN 70 (čistící kusy, izolace, ventilační hlavice, propojení potrubí) a s tím spojené stavební práce, které byly navrženy v projektu – sekání rýh, obkladů, otvory stropem, zazdění rýh, nový keramický obklad, malba atd. v prostoru koupelen. Tato změna nebyla projednána s objednatelem a nebyla zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Cena neprovedeného díla dle specifikace DomiaArt a nabídkového položkového rozpočtu činí 553 331 Kč bez DPH.

- Nebylo provedeno měření průtoku teplé a cirkulační vody před výměníkovou stanicí a s tím spojené osazení příslušných armatur. Dle specifikace DomiaArt Pol 77 až 79 nabídkového položkového rozpočtu. Cena neprovedeného díla  činí 13 400 Kč bez DPH. (Navržené měření studené vody je, dle informace investora, ve výměníkové stanici (nebylo možno ověřit).

- Výměna vodovodního potrubí v instalačních kanálech nad kryty (ve 2. PP) nebylo možno ověřit. V projektu bylo v souvislosti s touto výměnou navrženo bourání mazanin, násypů a ŽB stropů v 1. PP nad instalačním kanálem, ale žádná z těchto prací nebyla provedena.  Tato změna nebyla projednána s objednatelem. Dle specifikace DomiaArt Pol 20, 21, 24 nabídkového položkového rozpočtu. Cena neprovedeného díla  činí 11 840 Kč bez DPH.

- Ve většině místností WC (v bytech) nebyly vybourány stávající keramické dlaždice včetně betonové mazaniny a násypu. Nové dlaždice byly nalepeny na původní dlažbu.

- Napojení stoupaček SV a TV na stávající rozvody je provedeno trubkami DN 20 namísto projektovaných DN 25. Tato změna nebyla projednána s objednatelem a nebyla zanesena do dokumentace skutečného stavu.

- Místo projektovaných kohoutů DN 25 jsou v bytech osazeny kohouty DN 20. Tato změna nebyla projednána s objednatelem a nebyla zanesena do dokumentace skutečného provedení díla. Dle specifikace DomiaArt Pol 63, 64 nabídkového položkového rozpočtu. Cena neprovedeného díla  činí 20 462 Kč bez DPH.

- Nejsou namontovány zpětné klapky DN 25. Tato změna nebyla projednána s objednatelem a nebyla zanesena do dokumentace skutečného provedení díla. Dle specifikace DomiaArt Pol 60 nabídkového položkového rozpočtu. Cena neprovedeného díla  činí 19 352 Kč bez DPH.

- Místo projektovaných 130ti případů byla provedena zpětná montáž klozetů normálních jen v sedmi případech. Instalaci nadstandardních klozetů Kombi a Geberit platili vlastníci přímo firmě Aqua-Gas. Dle specifikace DomiaArt Pol 90 nabídkového položkového rozpočtu. Cena neprovedeného díla  činí 107 748 Kč bez DPH.

- Nabídkový rozpočet Pol. 11 Oprava omítky na stropech v místě prostupů kalkulováno 950 ks. Nebyla udělána, protože prostupy byly zakryty dozděním instalační šachty. Cena neprovedeného díla  činí 79 800 Kč DPH.

Celkem 805 933 Kč bez DPH

- Fatální chyby v projektu, které bezdůvodně navýšily smluvní cenu díla

- Nabídkový rozpočet Pol. 3 Dozdění instalační šachty kalkulováno 1 500 m2, ale vyzdít lze jen 304 m2.  Smluvní cena byla bezdůvodně navýšena o 456 872 Kč bez DPH.

- Nabídkový rozpočet Pol. 53 Malba kalkulováno 23 152 m2 a skutečnost dle DomiaArt je 7 295 m2.  Smluvní cena byla bezdůvodně navýšena o 396 425 Kč bez DPH.

- Přesuny a likvidace ssuti a vybouraných hmot. V nabídkovém rozpočtu celkem kalkulováno 503,8 t, skutečně prokázána jen likvidace 41t stavební ssuti. Smluvní cena byla bezdůvodně navýšena o 447 100 Kč bez DPH.

Celkem 1 300 397 Kč bez DPH

Soupis A. a B. činí celkem 2 106 330,- Kč.