## Harmonogram
Harmonogram postupu prací - Klatovská
| květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben
1.etapa
2.etapa
3.etapa
4.etapa
5.etapa
6.etapa
7.etapa | [28 empty] | Tech.pauza
8.etapa
9.etapa
10.etapa |  | zařízení staveniště odizolování větracích kanálů | [16 empty] | atd. | [21 empty] | úklid stavby
Etapa: montáž lešení,demontáže očištění podkladu,vyspravení omítek,klempířské prvky+ elektro,nátěry,demontáž lešení
Týden: | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
| po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne
mtž lešení | bar: 1 po to 1 pá
očištění fasády | bar: 1 pá to 2 st
oprava omítek | bar: 2 st to 3 ne
klempířské prvky | bar: 3 so to 5 čt
nátěrfasády | bar: 5 st to 7 st
dmtž lešení | bar: 7 út to 7 ne

## pro tisk
Harmonogram postupu prací - Klatovská
| květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben
1.etapa
2.etapa
3.etapa
4.etapa
5.etapa
6.etapa
Tech.pauza
7.etapa
8.etapa průběžná | zařízení stveniště izolace kanálů atd. | [19 empty] | úklid stavby | [8 empty] | práce bez lešení sokl | [12 empty] | likvidace staveniště
Etapa: montáž lešení,demontáže očištění podkladu,vyspravení omítek,klempířské prvky+ elektro,nátěry,demontáž lešení
Týden: | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
| po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne
mtž lešení | bar: 1 po to 1 pá
očištění fasády | bar: 1 pá to 2 st
oprava omítek | bar: 2 st to 3 ne
klempířské prvky | bar: 3 so to 5 čt
nátěrfasády | bar: 5 st to 7 st
dmtž lešení | bar: 7 út to 7 ne