## Harmonogram
Harmonogram postupu prací - Klatovská
| květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben
1.etapa
2.etapa
3.etapa
4.etapa
5.etapa
6.etapa
7.etapa | [28 empty] | Tech.pauza
8.etapa
9.etapa
10.etapa |  | zařízení staveniště odizolování větracích kanálů | [16 empty] | atd. | [21 empty] | úklid stavby
Etapa: montáž lešení,demontáže očištění podkladu,vyspravení omítek,klempířské prvky+ elektro,nátěry,demontáž lešení
Týden: | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
| po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne
mtž lešení | bar: 1 po to 1 pá
očištění fasády | bar: 1 pá to 2 st
oprava omítek | bar: 2 st to 3 ne
klempířské prvky | bar: 3 so to 5 čt
nátěrfasády | bar: 5 st to 7 st
dmtž lešení | bar: 7 út to 7 ne

## pro tisk
Harmonogram postupu prací - Klatovská
| květen |  | červen |  | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden |  | únor | březen |  | duben |  | květen |  | červen |  | červenec
1.etapa - hotovo | předání
2.etapa - hotovo |  | stavby 23.6.22 |  | zábor
3.etapa - hotovo |  |  |  |  | dvorního vjezdu 8.8 | [8 empty] | POZNÁMKA 1.)
4.etapa | [9 empty] | Tech.pauza |  |  |  | 4. etapa
5.etapa | [11 empty] | TI sklepy | [6 empty] | 5. etapa
6.etapa | [12 empty] | TI sklepy |  |  |  | 6. etapa
7.etapa | [14 empty] | 7.etapa
hroty proti ptákům
nátěr balkónů
8.etapa průběžná | předání stavby |  |  | zábory - vyřízení | [7 empty] | práce ve sklepech | [8 empty] | likvidace staveniště a úklid
POZNÁMKY:
1.) start 4.etapy (1.3.2023), bude záležet na tom, jaký budou klimatizační podmínky.